Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Тигильская средняя общеобразовательная школа»

с.Тигиль Тигильского района Камчатского края

Социальный интернет-проект

«Тигильские страницы в истории

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Автор проекта:

учитель информатики

МБОУ «Тигильская СОШ»

Конева Татьяна Анатольевна

2019 г.

с. Тигиль

### Паспорт проекта

| Наименование проекта | Социальный интернет-проект «Тигильские страницы в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |
| --- | --- |
| Цель проекта | Развитие у обучающихся гражданско-патриотических качеств посредством вовлечения в социально-значимую деятельность по сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
| Задачи проекта | - приобщить обучающихся к исследованию героических страниц истории Тигильского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - разработать интернет-ресурс для размещения результатов поисково-творческой работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - создать условия для формирования и развития у обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции, уважения к историческому прошлому малой родины - способствовать укреплению духовной связи между людьми разных поколений, семейно-родственных отношений - создать условия для реализации творческого потенциала обучающихся, развития навыков ведения поисковой работы, повышения уровня информационной культуры. |
| Сроки реализации проекта | Март 2018г. – октябрь 2020 г. Проект долгосрочный с дальнейшим продолжением поисково-творческой работы и наполнением контента интернет-ресурса. |
| Этапы реализации проекта | I этап – организационно-подготовительный /март 2018г./: определение темы и актуальности проекта, развитие идеи; определение круга социальных партнеров, нормативно-правовое обеспечение, составление примерного плана - перечня реализуемых мероприятий II этап – основной (деятельностный) /апрель 2018 - апрель 2020 гг./: проведение мероприятий, реализующих основные направления проекта III этап - рефлексивно-обобщающий /май - октябрь 2020г./: проведение мониторинга результатов проекта, обобщение и распространение опыта участников проекта, планирование дальнейшей работы по наполнению контента интернет-ресурса проекта. |
| Объемы и источники финансирования | Осуществление проекта не требует финансовых затрат (публикация интернет-ресурса проекта – на сайте МБОУ «Тигильская СОШ», разработка – учащимися 8-11 классов, изучившими веб-конструирование с использованием языка разметки гипертекста HTML на уроках информатики) |
| Исполнители мероприятий проекта | Обучающиеся, педагоги МБОУ «Тигильская СОШ» при поддержке общественности Тигильского муниципального района |
| Руководитель проекта | Учитель информатики МБОУ «Тигильская СОШ» Конева Татьяна Анатольевна |
| Состав проектной группы | - заместитель директора по воспитательной работе Людмила Владимировна Долгополова - руководитель школьного краеведческого музея Антонина Николаевна Лосева |
| Социальные партнеры проекта | Тигильский районный краеведческий музей (http://tigil-museum.ru/ ), Тигильская центральная межпоселенческая библиотека (http://tiglib.ru/ ) |
| Интернет-ресурс проекта | http://tigil-school.narod.ru/vov.htm |

### Актуальность проекта

Приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  Это священный праздник для нашей Родины, для каждого уважающего себя гражданина нашей страны. Война с фашистской Германией и победа над ней – это одно из самых значимых событий в мировом сообществе, предпосылки, историю и влияние которого необходимо помнить для поддержания мира и порядка в современном сообществе. Но, к сожалению, чем меньше остается людей, которые были непосредственными свидетелями зверской войны, тем тяжелее сохранить подлинность истории и передать ее последующим поколениям в объективной и достоверной форме.

Именно Советский Союз, стойкость и вера его народа сыграли главенствующую роль в победе над фашизмом, но в связи с прошлой и современной политической обстановкой страны Западной Европы, США, ближнего зарубежья стремятся исказить историю середины XX века. Информационная война конкретно против нашей страны в настоящее время приобрела особую остроту. Частью этой информационной войны стали попытки переписать историю, принизить роль советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ряде стран с запрещением советской символики идет планомерное уничтожение памятников воинам и полководцам.

Память о былых свершениях, жертвах и победах, о тех, кто сражался, и стал героем, кто не вернулся с кровавых полей сражений, кто не покладая рук работал в тылу, о тех, чьё детство было украдено, не должна уйти в небытие. Материалы о жизни нашего района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов собраны в Тигильском районном краеведческом музее, в Тигильской центральной межпоселенческой библиотеке, в районных школах, но  данные материалы не были представлены в сети Интернет. Поэтому один из аспектов социальной значимости проекта «Тигильские страницы в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - сохранение и распространение информационных материалов о боевом и трудовом подвиге наших земляков  в интернет-пространстве, имеющем самую массовую аудиторию пользователей и доступном в разных уголках мира.

В ходе реализации проекта активизируется поисковая работа участников, связанная как с изучением уже имеющихся музейных материалов, так и со сбором новой информации. Свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше и меньше, и если сейчас не сохранить их воспоминания, то они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в истории. Наш проект - это уникальная возможность для учеников из первых уст узнать  суровую правду тех дней, сберечь её для следующих поколений и представить мировому сообществу посредством использования возможностей Интернета.

Одно из мероприятий нашего проекта – подготовка  и размещение в разделе «Правнуки победителей» сообщений учащихся школы о родственниках – участниках войны или тружениках тыла.  Такая поисковая и творческая работа способствует укреплению семейно-родственных отношений и поддержанию семейных традиций, формирует истинный патриотизм: в душах молодых людей появляется гордость за дела дедов и прадедов, осознание значимости их подвига, внимательное отношение к историческому прошлому страны.

Совместный труд школьников, педагогов, родителей, общественности способствует формированию активной гражданской позиции, социально-значимых качеств, духовно-нравственных, патриотических ориентиров молодежи, укреплению связи поколений.

- План реализации проекта

| № | Этап | Мероприятие | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-подготовительный | - Определение темы и актуальности проекта, развитие идеи. - Определение круга социальных партнеров и получение их согласия. - Определение ресурсного потенциала. - Разработка нормативно-правового обеспечения. - Составление примерного плана - перечня мероприятий проекта. | Март 2018 г. | Руководитель проекта, проектная группа |
| 2. | Основной (деятельностный) | 2.1. Поисково-исследовательская работа по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Тигильского района и тружениках тыла в школьном музее, Тигильском краеведческом музее, Тигильской межпоселенческой библиотеке. | Апрель 2018 г. | Участники объединения дополнительного образования детей «Школьный краеведческий музей» (8-9 классы) |
|  |  | 2.2. Разработка главной страницы веб-ресурса проекта и разделов «Мы помним, мы гордимся!», «Труженики тыла» | Апрель - май 2018 г. | Инициативная группа учащихся 8 класса |
|  |  | 2.3. Школьная акция «Спасибо деду за Победу!» Цель: привлечение внимания школьников к историческим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, к истории своей семьи. Задачи: изучить семейный архив; узнать, были ли в семье родственники – фронтовики; подобрать фотографии и документы; подготовить сообщение о родственнике – участнике войны | Март-апрель 2018 г. | Учащиеся 1-11 классов с привлечением родителей, классные руководители |
|  |  | 2.4. Конкурс презентаций «Мой прадед – фронтовик» | Февраль-март 2019г. | Учащиеся 7-11 классов, классные руководители |
|  |  | 2.5. Акция «Дети войны». Цель: воспитание у учащихся уважительного отношения к ратному и трудовому подвигу старшего поколения, формирование интереса к истории Тигильского района, сохранение памяти о войне и послевоенных годах. Задачи: найти жителей Тигильского района, годы детства которых приходятся на военный и послевоенный периоды, записать их воспоминания. | Март-апрель 2019 г. | Участники объединения дополнительного образования детей «Школьный краеведческий музей» (8-10 классы) |
|  |  | 2.6. Разработка разделов интернет-ресурса проекта «Правнуки победителей» и «Детство, опалённое войной» | Апрель - май 2019 г. | Инициативная группа учащихся 9-10 классов |
|  |  | 2.7. Организация взаимодействия с районными школами по привлечению их к сбору информации о военных годах Тигильского района: - выпуск и рассылка буклета о проекте; - сотрудничество с общественными объединениями обучающихся районных школ. | Январь -февраль 2020 г. | Школьный волонтерский отряд «ЗОЖ» |
|  |  | 2.8. Обработка поступившей из районных школ информации, пополнение и оформление материалов школьного музея, подготовка их для публикации на интернет-ресурсе проекта. | Март-апрель 2020 г. | Участники объединения дополнительного образования детей «Школьный краеведческий музей» (8-10 классы) |
|  |  | 2.9. Акция «Сохраним память о бессмертном полке». Цель: сохранение памяти о поколении Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание детей и подростков. Задачи: расширить акцию «Бессмертный полк» новыми формами: - оформить мемориальный стенд «Бессмертный полк»; - разработать виртуальную версию стенда «Бессмертный полк» на интернет-ресурсе проекта. | Май 2020 г.- сентябрь 2020г. | Школьный волонтерский отряд «ЗОЖ» Инициативная группа учащихся 10 класса |
|  |  | 2.10. Наполнение разделов проекта новыми сведениями | Октябрь 2020 г. с дальнейшим продолжением | Инициативная группа учащихся 10 класса |
| 3. | Рефлексивно-обобщающий | 3.1. Проведение мониторинга результатов проекта 3.2. Обобщение и распространение опыта участников проекта (публикация информации о проекте в СМИ, сетевых педагогических сообществах, на сайтах районных организаций) 3.3. Планирование дальнейшей работы по наполнению контента интернет-ресурса проекта. | Октябрь 2020 г. | Руководитель проекта, проектная группа |

- Механизм реализации проекта

В течение срока реализации проекта проводятся школьные мероприятия, активизирующие поисково-творческую деятельность обучающихся. В результате данных мероприятий собирается информация о военном историческом прошлом Тигильского района, об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта информация  оформляется инициативными группами из учащихся 8-11 классов в виде веб-страниц с использованием языка разметки гипертекста HTML и размещается на сайте школы. Руководство и контроль исполнения проекта осуществляется руководителем проекта и проектной группой.

- Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

- В ходе реализации проекта путём вовлечения в поисково-творческую работу созданы условия для воспитания патриотизма, гражданской ответственности обучающихся, чувства гордости за героическое прошлое земляков и всего советского народа.

- У обучающихся развиты навыки ведения поисковой деятельности, ИКТ-компетенции, творческий потенциал.

- В ходе совместной работы школьников, педагогов, родителей, общественности достигнуто укрепление связей между поколениями, семейных отношений.

- Расширены знания обучающихся о судьбах жителей Тигильского района в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сформировано бережное отношение к историческому прошлому родного края, гордость за своих предков.

- Результаты поисково-творческой деятельности участников проекта оформлены в виде веб-страниц  и размещены на сайте МБОУ «Тигильская СОШ» http://tigil-school.narod.ru/ в разделе «Наши проекты».  Интернет-ресурс проекта «Тигильские страницы в истории Великой Отечественной войны  1941-1945 годов» содержит разделы:

- «Мы помним, мы гордимся!»

- «Труженики тыла»

- «Детство, опалённое войной»

- «Правнуки победителей»

- «Бессмертный полк».

- Дальнейшая  реализация проекта

Дальнейшая работа над проектом предполагает  продолжение поисково-творческой работы обучающихся с привлечением общественности Тигильского района и новых социальных партнеров, расширение географии проекта, продвижение проекта в интернет – пространстве, использование новых цифровых технологий для разработки интернет-ресурса.